План-график реализации проекта «НАША НОВАЯ ШКОЛА»

в течение 2010-2011 учебного года по направлению

«Обновление образовательных стандартов» в МОУ СОШ с. Камышки.

| Направления деятельности | Содержание деятельности, мероприятия | Показатели результативности | Сроки Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАДАЧА: Обеспечить создание условий для введения новых образовательных стандартов в 1-ом классе с 01.09.11 (набор 2011-2012 года) |  |  |  |
| Создать условия для перехода на новые образовательные стандарты в части модернизации НПБ, создания условий (МТ, кадровые) | Подготовить приказ о запуске работы школы по отработке перехода на новые образовательные стандарты | Приказ директора | Октябрь 2010г |
|  | Разработать регламент (план – график) перехода школы на новые образовательные стандарты (в том числе включая условия) | Утвержден приказом директора по школе план – график перехода школы на новые образовательные стандарты | Ноябрь 2010г |
|  | Внести изменения в Устав школы, касающиеся режима работы ОУ в соответствии с требованиями нового БУП, Положения. | Имеется необходимая НПБ | До 1 сентября 2011г |
|  | Включить в смету расходов школы средства на повышение квалификации учителей начальных классов (набор 2011-2012 года) | учитель 1 класса (набор 2011-2012 года) прошли КП и готовы к переходу на новые образовательные стандарты | До 1 января 2011г |
|  | Провести ревизию ресурсов на соответствие требованиям новых образовательных стандартов | - 100% кабинетов для 1 классов соответствуют требованиям новых образовательных стандартов - Все кабинеты для 2-4 классов на 80% соответствуют требованиям новых образовательных стандартов | До 1 декабря 2010г |
|  | Заложить средства на приобретение недостающего оборудования на 2011 г. |  | До 1 января 2011г |
|  | Провести смотр кабинетов начальных классов, обеспечив участие всех учителей начальных классов в смотре кабинетов |  | До 1 декабря 2010г |
|  | Провести проектировочный семинар по разработке проекта организации второй половины дня в начальной школе | В школе разработан проект организации работы второй половины дня учащихся 1 ступени на 2011-2012 | Март 2011г |
|  | Провести обсуждение промежуточных (итоговых) результатов подготовки к введению новых образовательных стандартов на педагогических советах | Скорректирован регламент подготовки к введению новых образовательных стандартов. | Январь, март, май 2011г |
| Организовать обсуждение вопросов перехода образовательного учреждения на новые образовательные стандарты | Провести управленческий семинар с приглашением руководителя ШМО по разработке регламента работы по переходу школы на новые образовательные стандарты. | В план работы ШМО начальной школы внесены основные направления по переходу на НОС | До 1 ноября 2010г |
|  | Провести заседания ШМО учителей начальной школы по изучению, анализу и соотнесению действующих стандартов и стандартов нового поколения. | Разработана программа действий в соответствии с требованиями НОС | По плану ШМО начальных классов |
|  | Провести на уровне ШМО учителей начальной школы с приглашением учителей предметников обучающие семинары по основным разделам стандартов нового поколения: - особенности содержания первой ступени общего образования, - способы организации учебной деятельности, - планируемые результаты освоения основных образовательных программ начального образования, - варианты календарно - тематического планирования - рекомендации по внеурочной деятельности учащихся, связанной с изучением предмета. | 100% учителей имеют представление по основным разделам стандартов нового поколения | Март 2011г |
|  | Организовать деятельность разработческой группы внутри ОУ (учителя начальной и основной школы) по выработке единых требований к организации учебного занятия в соответствии с новыми образовательными стандартами: - Провести разработческий семинар по разработке формата учебного занятия в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов - Провести взаимоэкспертизу формата учебного занятия на муниципальном уровне - Апробировать формат учебного занятия на уровне школы - Организовать места для предъявления опыта работы учителей в части освоения формата учебного занятия на уровне школы | Проект формата учебного занятия Разработаны единые требования к учебному занятию Повышение квалификации, освоение опыта, внесение изменений в практику работы | 2010-2011 уч. год |
|  | Изучить опыт апробации новых образовательных стандартов пилотными школами: - Принять участие в январской конференции по обмену опытом по вопросу апробации внедрения новых образовательных стандартов - Провести аналитический семинар с приглашением учителей начальной школы по обсуждению представленного пилотными школами опыта освоения новых образовательных стандартов | Освоение опыта Внесение изменений в регламент работы | Январь – февраль 2011г |
|  | Ввести в систему мониторинга учебных достижений учащихся наряду с изучением степени сформированности предметных умений, изучение универсальных способов деятельности и личностного развития, заявленных в новых образовательных стандартах: - Разработать регламент подготовки к итоговой аттестации, включив вопросы анализа результатов ГИА, МКР, работу с учителями, родителями, учениками и др.). - Организовать деятельность проблемной группы по выделению на основе новых образовательных стандартов перечня универсальных способов деятельности, разработке механизма их изучения, формата оценки, подбора инструментария. - Провести разработческий семинар по анализу формата портфолио, системе работы в школе с портфолио, проектированию обязательных требований к этому документу в соответствии с новыми образовательными стандартами. | Изменение , корректировка регламента работы На основе перечня универсальных способов деятельности, разработан механизм их изучения, формат оценки, подобран инструментарий Общие договоренности по основным разделам портфолио | Октябрь 2011г |