План-график реализации проекта «НАША НОВАЯ ШКОЛА»

в течение 2010-2011 учебного года по направлению

«Обновление образовательных стандартов» в МОУ СОШ с. Камышки.

| Направления деятельности | Содержание деятельности, мероприятия | Показатели результативности | Сроки Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАДАЧА: Обеспечить создание условий для введения новых образовательных стандартов в 1-ом классе с 01.09.11 (набор 2011-2012 года) |
| Создать условия для перехода на новые образовательные стандарты в части модернизации НПБ, создания условий (МТ, кадровые) | Подготовить приказ о запуске работы школы по отработке перехода на новые образовательные стандарты | Приказ директора | Октябрь 2010г |
|  | Разработать регламент (план – график) перехода школы на новые образовательные стандарты (в том числе включая условия) | Утвержден приказом директора по школе план – график перехода школы на новые образовательные стандарты | Ноябрь 2010г |
|  | Внести изменения в Устав школы, касающиеся режима работы ОУ в соответствии с требованиями нового БУП, Положения. | Имеется необходимая НПБ | До 1 сентября 2011г |
|  | Включить в смету расходов школы средства на повышение квалификации учителей начальных классов (набор 2011-2012 года) | учитель 1 класса (набор 2011-2012 года) прошли КП и готовы к переходу на новые образовательные стандарты | До 1 января 2011г |
|  | Провести ревизию ресурсов на соответствие требованиям новых образовательных стандартов | 100% кабинетов для 1 классов соответствуют требованиям новых образовательных стандартов Все кабинеты для 2-4 классов на 80% соответствуют требованиям новых образовательных стандартов | До 1 декабря 2010г |
|  | Заложить средства на приобретение недостающего оборудования на 2011 г. |  | До 1 января 2011г |
|  | Провести смотр кабинетов начальных классов, обеспечив участие всех учителей начальных классов в смотре кабинетов |  | До 1 декабря 2010г |
|  | Провести проектировочный семинар по разработке проекта организации второй половины дня в начальной школе | В школе разработан проект организации работы второй половины дня учащихся 1 ступени на 2011-2012 | Март 2011г |
|  | Провести обсуждение промежуточных (итоговых) результатов подготовки к введению новых образовательных стандартов на педагогических советах | Скорректирован регламент подготовки к введению новых образовательных стандартов. | Январь, март, май 2011г |
| Организовать обсуждение вопросов перехода образовательного учреждения на новые образовательные стандарты | Провести управленческий семинар с приглашением руководителя ШМО по разработке регламента работы по переходу школы на новые образовательные стандарты. | В план работы ШМО начальной школы внесены основные направления по переходу на НОС | До 1 ноября 2010г |
|  | Провести заседания ШМО учителей начальной школы по изучению, анализу и соотнесению действующих стандартов и стандартов нового поколения. | Разработана программа действий в соответствии с требованиями НОС | По плану ШМО начальных классов |
|  | Провести на уровне ШМО учителей начальной школы с приглашением учителей предметников обучающие семинары по основным разделам стандартов нового поколения: особенности содержания первой ступени общего образования, способы организации учебной деятельности, планируемые результаты освоения основных образовательных программ начального образования, варианты календарно - тематического планирования рекомендации по внеурочной деятельности учащихся, связанной с изучением предмета. | 100% учителей имеют представление по основным разделам стандартов нового поколения | Март 2011г |
|  | Организовать деятельность разработческой группы внутри ОУ (учителя начальной и основной школы) по выработке единых требований к организации учебного занятия в соответствии с новыми образовательными стандартами: Провести разработческий семинар по разработке формата учебного занятия в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов Провести взаимоэкспертизу формата учебного занятия на муниципальном уровне Апробировать формат учебного занятия на уровне школы Организовать места для предъявления опыта работы учителей в части освоения формата учебного занятия на уровне школы | Проект формата учебного занятия Разработаны единые требования к учебному занятию Повышение квалификации, освоение опыта, внесение изменений в практику работы | 2010-2011 уч. год |
|  | Изучить опыт апробации новых образовательных стандартов пилотными школами: Принять участие в январской конференции по обмену опытом по вопросу апробации внедрения новых образовательных стандартов Провести аналитический семинар с приглашением учителей начальной школы по обсуждению представленного пилотными школами опыта освоения новых образовательных стандартов | Освоение опыта Внесение изменений в регламент работы | Январь – февраль 2011г |
|  | Ввести в систему мониторинга учебных достижений учащихся наряду с изучением степени сформированности предметных умений, изучение универсальных способов деятельности и личностного развития, заявленных в новых образовательных стандартах: Разработать регламент подготовки к итоговой аттестации, включив вопросы анализа результатов ГИА, МКР, работу с учителями, родителями, учениками и др.). Организовать деятельность проблемной группы по выделению на основе новых образовательных стандартов перечня универсальных способов деятельности, разработке механизма их изучения, формата оценки, подбора инструментария. Провести разработческий семинар по анализу формата портфолио, системе работы в школе с портфолио, проектированию обязательных требований к этому документу в соответствии с новыми образовательными стандартами. | Изменение , корректировка регламента работы На основе перечня универсальных способов деятельности, разработан механизм их изучения, формат оценки, подобран инструментарий Общие договоренности по основным разделам портфолио | Октябрь 2011г |